**Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie „Akademia Zawodowców w Powiecie Polkowickim”**

**Uczniowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad.1 Zajęcia specjalistyczne realizowane przy współpracy z pracodawcami** | | | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Prowadzący** | **Termin** | **Liczba godzin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Mechatroniczna | Koło mechatroniczne | Małgorzata Tarasiuk | 16.09.2019  23.09.2019  07.10.2019  21.10.2019  28.10.2019  11.2019  11.2019  11.2019  02.12.2019  09.12.2019 | 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 | ZS w Chocianowie | 5 |
| Mechatroniczna | Koło mechatroniczne | Maciej Piotrowski | 25.10.2019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  06.12.2019  13.12.2019 | 2  2  2  2  2  2  2 | ZS w Chocianowie | 5 |
| Logistyczna | Koło logistyczne | Anna Druzga | 18.09.2019  19.09.2019  25.09.2019  26.09.2019  02.10.2019  03.10.2019  09.10.2019  10.10.2019  16.10.2019  17.10.2019  23.10.2019  24.10.2019  30.10.2019  31.10.2019  11.1019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  10.12.2019  11.12.2019 | 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 | ZS w Chocianowie | 5 |
| Turystyczna | Koło turystyczne | Wojciech Wróbel | 19.09.2019  26.09.2019  03.10.2019  10.10.2019  17.10.2019  24.10.2019  31.10.2019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  11.2019  05.12.2019  13.12.2019  19.12.2019 | 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 | ZS w Chocianowie | 5 |
| Turystyczna | Koło turystyczne | Beata Rolska | 18.09.2019  25.09.2019  02.10.2019  09.10.2019  16.10.2019  21.10.2019  23.10.2019  30.10.2019  04.11.2019  06.11.2019  13.11.2019  20.11.2019  25.11.2019  27.11.2019  04.12.2019  11.12.2019  18.12.2019 | 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 | ZS w Chocianowie | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 2 - Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki dla uczniów** | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Termin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Turystyczna |  | 07 – 08 2020 r. |  |  |
| Logistyczna |  | 07 – 08 2020 r. |  |  |
| Mechatroniczna |  | 07 – 08 2020 r. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 3 - Organizacja kursów specjalistycznych dla uczniów** | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Termin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Mechatroniczna | Uprawnienia elektryczne do 1kV | II kw. 2020, II kw. 2021 |  |  |
| Logistyczna | Operator wózków jezdniowych | I kw. 2020, I kw. 2021 |  |  |
| Mechatroniczna | Kurs SEE Elektrical | I kw. 2020, I kw. 2021 |  |  |
| Logistyczna | Zarządzanie flotą samochodową | I kw. 2020, I kw. 2021 |  |  |
| Logistyczna | Obsługa kasy fiskalnej | 12 – 13.12.2019 r. | ZS w Chocianowie; s. 11 | **10** |
| Logistyczna | Magazynier | II kw. 2020, IV kw. 2020 |  |  |
| Turystyczna | Barmański I-go stopnia | 12 2019 r. | ZS w Chocianowie; s. 11 | **10** |
| Turystyczna | Barmański II-go stopnia | I kw. 2021 |  |  |
| Turystyczna | Baristyczny I-go stopnia | 9-11.12.2019 r.  16-17.12.2019 r. | ZS w Chocianowie; s. 11 | **10** |
| Turystyczna | Baristyczny II-go stopnia | IV kw. 2020 |  |  |
| Turystyczna | Kurs kelnerski | II kw. 2020, II kw. 2021 |  |  |
| Turystyczna | Kurs Animator czasu wolnego | II kw. 2020, II kw. 2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 4 - Organizacja pozaszkolnych form wsparcia dla uczniów** | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Termin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Turystyczna | Zajęcia specjalistyczne z hotelarstwa | II kw. 2020, IV kw. 2020 |  |  |
| Mechatroniczna | Zajęcia specjalistyczne z mechatroniki i logistyki | 16.12.2019 IV kw. 2020 |  |  |
| Turystyczna | Zajęcia specjalistyczne z zakresu logistyki w Trójmieście | II kw. 2020, Ii kw. 2021 |  |  |
| Mechatroniczna | Zajęcia na uczelniach wyższych | IV kw. 2019, IV kw. 2020 |  |  |
| Mechatroniczna | Międzynarodowe Targi Tour Salon | II kw. 2020, I kw. 2021 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 5.Stypendia dla uzdolnionych uczniów** | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Termin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Turystyczna | Stypendium dla uzdolnionych uczniów | 2019/2020  2020/2021- | ZS w Chocianowie | 3 |
| Mechatroniczna | Stypendium dla uzdolnionych uczniów | 2019/2020  2020/2021- | ZS w Chocianowie | 3 |
| Logistyczna | Stypendium dla uzdolnionych uczniów | 2019/2020  2020/2021- | ZS w Chocianowie | 3 |
| Szkoła Branżowa I Stopnia | Stypendium dla uzdolnionych uczniów | 2019/2020  2020/2021- | ZS w Chocianowie | 1 |

**Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęc określone zostaną w odrębnym dokumencie i wywieszone na tablicy ogłoszeń przy gabinecie pedagoga oraz na drzwiach sali, w których będzie się odbywał kurs.**

**Nauczyciele**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad. 6 Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego** | | | | | |
| **Branża** | **Zajęcia indywidualne/grupowe** | **Termin** | **Liczba godzin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
|  | **grupowe** | 14.11.2019  21.11.2019  28.1..2019 | 2  2  2 | ZS w Chocianowie | 6  6  6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zad.7 Organizacja kursów dla nauczycieli** | | | | |
| **Branża** | **Opis** | **Termin** | **Miejsce** | **Liczba osób** |
| Doradca zawodowy | Coaching kariery | 18-20.12.2019 | Kapitał Kariery Sp. Z O.O.  52-010 Wrocław  ul. Chorzowska 38/1 | **1** |
| Mechatroniczna | AutoCad st. I | 6-8.12.2019 | PROCAD SA. Oddział Poznań  60-702 Poznań  Ul. Głogowska 31/33 | **1** |
| Mechatroniczna | Eksploatacja układów hydraulicznych | 11-13.12.2019 | Festo sp. Z O.O.  Janki k/Warszawy  Ul. Moszczonowswka 7  05-090 Raszyn | **2** |
| Mechatroniczna | Autodesk Inventor - stopień 1 | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Elektrohydraulika i hydraulika proporcjonalna | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Czujniki w automatyce | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Sterowanie procesami przemysłowymi | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Interfejs IO- Link-szybka konfiguracja parametrów procesowych czujników | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Obsługa i programownie robotów Kawasaki cz.1 i 2 | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |
| Mechatroniczna | Podstawy programowania sterowników PLC | Zgodnie z procedurami przetargowymi. |  |  |